Rezumatul elementelor principale

Ghidul Solicitantului – Instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice

Fondul pentru modernizare (FM) · Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei · Draft 21.05.2026

# 1. Cadrul general și obiectul finanțării

Ghidul a fost elaborat de Ministerul Energiei pentru sprijinirea investițiilor în instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, finanțate din Fondul pentru modernizare (FM), în cadrul Programului-cheie 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”. Se finanțează exclusiv instalații noi, conectate la liniile de transport sau de distribuție, indiferent de nivelul de tensiune.

Ținta apelului este o capacitate totală instalată de minimum 2.174 MWh, în contextul obiectivelor PNIESC (1.200 MW / 2.400 MWh până în 2030 și 2.000 MW până în 2035).

# 2. Buget, intensitate și plafoane

| Element | Valoare / Condiție |
| --- | --- |
| Buget total al apelului | echivalentul în lei a 150.000.000 euro (nerambursabil) |
| Intensitate maximă a ajutorului | până la 100% din costurile eligibile |
| Plafon tehnic | maximum 69.000 euro/MWh de stocare instalat |
| Plafon per întreprindere | maximum 15.000.000 euro, indiferent de numărul de proiecte depuse |
| Contribuția beneficiarului | diferența până la valoarea totală, din surse proprii sau atrase (fără alt ajutor de stat pe aceleași cheltuieli) |

# 3. Logica de selecție (esența procedurii)

Este o procedură de ofertare concurențială cu un singur criteriu de departajare: valoarea ajutorului solicitat în euro/MWh instalat. Punctajul maxim (100 de puncte) revine cererii cu cea mai mică valoare/MWh, iar zero puncte celei cu cea mai mare valoare, cu descreștere liniară între ele.

Clasamentul provizoriu se publică pe site-ul ME, iar selecția se face descrescător până la epuizarea bugetului, cu o listă de rezervă în limita a 20% din bugetul apelului.

# 4. Cine poate aplica

- Doar societăți – microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi mari, inclusiv nou-înființate – legal constituite.

- Activități CAEN din diviziunea 35 (producția/furnizarea de energie electrică).

- Întreprinderile nou-înființate: capital social vărsat de minimum 100.000 lei.

- Depunere doar individual – parteneriatele sunt excluse.

# 5. Condiții tehnice obligatorii ale proiectului

- Putere minimă 1 MW/instalație.

- Raport capacitate/putere de cel puțin 2:1 (minimum 2 ore de funcționare la puterea instalată).

- Studiu de fezabilitate conform HG 907/2016, nu mai vechi de 2 ani, elaborat cu personal autorizat ANRE.

- ATR (aviz tehnic de racordare) – obligatoriu cel târziu la prima cerere de plată.

# 6. Ce NU este eligibil

Proiecte neeligibile: proiectele combinate (producere + stocare); bateriile pe bază de plumb, NiCd sau NiMH; înlocuirea unor instalații vechi de stocare; proiectele deja finanțate nerambursabil pe aceleași cheltuieli; proiectele în parteneriat.

Cheltuieli neeligibile (selectiv): TVA, achiziția terenului, leasing, branșamentul, lucrările pregătitoare (avize, autorizații, SF), managementul de proiect, consultanța, auditul financiar și publicitatea – ultimele obligatorii, dar nedeductibile.

# 7. Ajutor de stat și principii

Schema se acordă în baza CISAF (C/2025/3602) și a Deciziei CE C(2026)1588, cu respectarea regulilor privind: neîncadrarea în „întreprindere în dificultate”; efectul stimulativ și principiul „demarării lucrărilor” (activitățile nu pot începe înainte de depunerea cererii, cu excepția achiziției de teren și a lucrărilor pregătitoare); interdicția cumulului pe aceleași cheltuieli; și respectarea principiului DNSH (taxonomie UE, minimum 70% reciclare a deșeurilor din construcții, restricții privind terenurile).

# 8. Termene-cheie

| Element | Valoare / Condiție |
| --- | --- |
| Finalizare și punere în funcțiune | maximum 48 de luni de la data acordării ajutorului (semnarea contractului) |
| Penalități de întârziere | 0,01%/zi + dobânda de politică monetară BNR; recuperare integrală în caz de nefinalizare |
| Durabilitate | exploatare minimum 5 ani de la punerea în funcțiune |
| Platformă de depunere | MySMIS 2021 (integral online) |

# 9. Flux procedural

Evaluare preliminară tehnico-economică → conformitate administrativă și eligibilitate (sistem DA/NU) → evaluare tehnico-economică finală → precontractare (30 de zile lucrătoare pentru documente) → contractare (contract de adeziune, fără negociere).

Se pot solicita maximum 2 clarificări pe etapă (răspuns în 5, respectiv 10 zile lucrătoare). Contestații: în 10 zile lucrătoare de la comunicare, soluționate în 20 de zile lucrătoare, decizie definitivă la nivelul ME.

# 10. Mecanism financiar

Prefinanțare unică de 20% (cu scrisoare de garanție bancară); cereri de plată/rambursare însoțite de audit financiar independent pentru fiecare cerere; autorizare în 30 de zile lucrătoare și plată în 20 de zile lucrătoare.

# 11. Anexele pachetului

| Anexa | Denumire |
| --- | --- |
| Anexa 1 | Cererea de finanțare |
| Anexa 2.1 | Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității |
| Anexa 2.2 | Grila de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanțare |
| Anexa 3 | Declarația unică |
| Anexa 4 | Categorii de cheltuieli indicative |
| Anexa 5 | Model contract de finanțare |
| Anexa 6 | Declarație „întreprindere în dificultate” |
| Anexa 7 | Bugetul proiectului |
| Anexa 8 | Declarație privind tipul întreprinderii |
| Anexa 9 | Declarație privind conflictul de interese |
| Anexa 10 | Model scrisoare de garanție bancară |
| Anexa 11 | Model scrisoare bancară / ipotecă |
| Anexa 12 | Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal |
| Anexa 13 și 13.1 | Declarație DNSH și autoevaluare |